## ﾌｧｲﾙに収められている様式一覧
工事 | 着工前 | 着工届
現場代理人及び主任技術者・監理技術者・監理技術者補佐届
経歴書
工程予定表
請負代金内訳書
労災保険成立証明願
施工計画書
施工体制台帳
再下請負通知書
施工体系図
公共工事等前金払申請書
辞退届（前金払）
建設業退職金共済制度掛金収納書届
下請負契約に関する誓約書
暴力団排除に関する誓約書 一般用
兼任届
| 随時 | 請求書
協議書（打合せ簿）
工事記録
質疑回答書
辞退届（中間前金払）
中間前金払認定請求書（様式第１号）
工事履行報告書（様式第２号）
中間前金払認定調書（様式第３号）
出来高報告書
中間前金払と部分払との選択に係る届出書（様式第４号）
事故発生報告書
工事事故報告
損害発生通知書
現場代理人等変更通知書
| 完成時 | 完成届
完成写真
資材集計調書
現場日報
工事週報
工程写真
使用資材検査結果報告書
試験結果報告書
安全点検表
建設業退職金共済制度清算書
検査願
承諾図
高度技術･創意工夫･地域貢献等に関する実施説明書
引渡書
| 週休二日工事関係 | 週休２日届出書（様式１）※受注者希望型対象様式
現場閉所（計画・実績報告）（様式２）
現場閉所（計画・実績報告）（様式２）（計画 記載例）R6.12更新
現場閉所（計画・実績報告）（様式２）（実施 記載例）R6.12更新
週休２日変更届出書（様式３）※受注者希望型対象様式

## (着工前)着工届
令和 年 月 日
高 槻 市 長
| 住 所 |  | 住所・商号又は名称・代表者は記名のみ（契約書使用印の押印廃止）
| 商号又は名称 |  |  | （令和３年４月１日以降契約分から）
代 表 者
着 工 届
下記のとおりお届けします。
記
事業名
工事場所 | 高槻市 | 地内
請負代金額 | ￥
契 約 年 月 日 | 令和 年 月 日
着 工 年 月 日 | 令和 年 月 日
契約完成期限 | 令和 年 月 日

## (着工前)現場代理人主任(監理・監理補佐)技術者届
令和 年 月 日
高 槻 市 長
住 所
商号又は名称
|  | 代 表 者 | ㊞ | 記名及び契約書使用印の押印必要
□主任技術者
| 現場代理人及び | □監理技術者 | 届
□監理技術者補佐
事業名
□主任技術者
現場代理人、及び | □監理技術者 を、下記の者に定めましたので、お届けします。
□監理技術者補佐
記
現場代理人 |  |  | ㊞
□ 主任技術者 |  |  | ㊞
□ 監理技術者 |  |  | ㊞
□ 監理技術者補佐 |  |  | ㊞

## (着工前)経歴書
経 歴 書
現 住 所
ふ り が な
氏 名
生年月日 | 年 月 日 生
最終学歴
年 月 日 卒業
資 格
職 歴 | 年 月 日 入社
年 月 日 退社
年 月 日 入社
年 月 日 退社
年 月 日 入社現在に至る
工 事 歴 | 工事名
| 工 期 | 年 月 日 ～ 年 月 日
工事名
| 工 期 | 年 月 日 ～ 年 月 日
工事名
| 工 期 | 年 月 日 ～ 年 月 日
上記のとおり相違ありません。
令和 年 月 日 |  |  | 氏名 | 氏名記名のみ（認印押印廃止）
（令和３年４月１日以降契約分から）
写 真 貼 付
2.5cm×3.0cm
程度とし本人と
判別できるもの
とする

## (着工前)工程予定表
事業名 |  |  |  |  | □ | 工 事 | 工程予定表 | □ | 着 工 | □ | 着 手 | 令和 年 月 日
[5 empty] | □ | 業 務 |  | □ | 完 成 | □ | 完 了 | 令和 年 月 日
□ | 工事場所 |  |  | 高 槻 市
□ | 履行場所
施工期間
施工種別 |  | 数 量
| 上記のとおり執行いたします。 | [6 empty] | 住 所 |  |  |  |  | 住所・商号又は名称・代表者は記名のみ（契約書使用印の押印廃止）
|  | 令和 年 月 日 | [11 empty] | （令和３年４月１日以降契約分から）
商号又は名称
高 槻 市 長
代 表 者

## (着工前)請負代金内訳書
[7 empty] | 符号 | 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
請 負 代 金 内 訳 書
事 業 名
| 工 事 場 所 | 高 槻 市 |  |  |  | 地 内
| 請 負 代 金 額 | ￥ |  |  | 円 也
令 和 年 月 日
高 槻 市 長
住 所
商号又は名称
代 表 者
住所・商号又は名称・代表者は記名のみ（契約書使用印の押印廃止）
（令和３年４月１日以降契約分から）

## (着工前)労災保険成立証明願
労災保険成立証明願
労災保険成立記号番号 |  |  | 第 |  |  |  | 号
事業名
保険料算定期間 |  |  | 自 | 令和 | 年 | 月 | 日
（工 期）
|  |  | 至 | 令和 | 年 | 月 | 日
上記工事について、 高槻市長 濱 田 剛 史 に
着工届提出の際、あわせて労災保険成立済の事実について報告する
必要がありますので、御証明願います。
[5 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
労働基準監督署長 殿
|  |  | 住所 | [5 empty] | 住所・商号又は名称・代表者は記名のみ（契約書使用印の押印廃止）
（令和３年４月１日以降契約分から）
|  | 受 注 者 | 商号又は名称
代表者名

## (着工前)施工計画書
令和 年 月 日
高槻市都市創造部建築課長
商号又は名称
| 現場代理人 |  | 商号又は名称及び現場代理人の記名のみ（認印押印廃止）
施 工 計 画 書 |  |  | ※内容の変更があれば変更施工計画書を提出すること
事 業 名

## (着工前)施工体制台帳.施工体制台帳(元請・一次)
[16 empty] | 年 |  | 月 | 日
施工体制台帳
《下請負人に関する事項》
| ［会社名・事業者ID］ | [19 empty] | 会社名・ 事業者ID | [9 empty] | 代表者名
［事業所名・現場ID］
住所
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | 工事名称 及び 工事内容
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 知事 一般 | [13 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
工事名称 及び 工事内容
[21 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
発注者名 及び 住所
[23 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [11 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[21 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
| 契約 営業所 |  |  | 区分 | 名 称 | [5 empty] | 住 所
[26 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
元請契約
[23 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[20 empty] | 現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
[5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外
[22 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[20 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
元請契約
[22 empty] | 資格内容 | [7 empty] | 専門技術者名
下請契約
資格内容
| 発注者の 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法 | [23 empty] | 担当工事内容
| 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法 | [11 empty] | 一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
| 現場 代理人名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 資格内容
監理技術者補佐名 | [7 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [6 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [6 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [6 empty] | 担当 工事内容
一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

## (着工前) 再下請通知書
[17 empty] | 年 |  | 月 | 日
再下請負通知書 | [20 empty] | 《再下請負関係》
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[22 empty] | 会社名 ・事業者ID | [10 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
[11 empty] | 【報告下請負業者】 | [10 empty] | 住所 電話番号
住所
工事名称 及び 工事内容
元請名称・事業者ID
[22 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [8 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
会社名・事業者ID
[12 empty] | 代表者名 | [9 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[24 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
| 工事名称 及び 工事内容 | [28 empty] | 知事 一般
[24 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 注文者との 契約日 |  | 年 月 日
[22 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[28 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
[24 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[21 empty] | 現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[23 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[21 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[23 empty] | 資格内容 | [8 empty] | 専門技術者名
資格内容
監督員名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名 | [23 empty] | 担当工事内容
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
[21 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
現場代理人名 | [9 empty] | 雇用管理責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 専門技術者名
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [6 empty] | 資格内容
|  | 資格内容 | [9 empty] | 担当工事内容
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無
※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項）
・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）

## (着工前)施工体系図
施工体系図
発注者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
工事名称
元請名・事業者ID |  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
監督員名 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
監理技術者名 主任技術者名 | [5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者補佐名 | [5 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
専門技術者名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 |  |  | 元方安全衛生管理者 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
副 会 長 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日

## (着工前)公共工事等前金払申請書
別記様式（第３条、第４条において準用する第３条関係）
公 共 工 事 等 前 金 払 申 請 書
令和 年 月 日
（宛先）高 槻 市 長
|  | 住 所 |  | 記名及び契約書使用印の押印必要
|  | 氏 名 | ㊞
（法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名）
高槻市公共工事の前金払に関する規則第３条第１項（同規則第４条第１項において準用する場合を含む。）の規定により、下記のとおり（□前金払 □中間前金払）を申請します。
記
契約名称
契約年月日 |  | 令和 年 月 日
履行期間 |  | 令和 年 月 日 | から
|  | 令和 年 月 日 | まで
契約金額 |  |  | 円
□前 金 払 | の金額 |  | 円
□中間前金払
備考 保証事業会社の交付する保証証書正副２通を添付すること。

## (着工前)辞退届 (前金払)
令和 年 月 日
高 槻 市 長
| 住 所 | 記名及び契約書使用印の押印必要
商号又は名称
代 表 者 ㊞
辞 退 届
本工事にかかる前払金について辞退させていただきます。
記
事 業 名

## (着工前)建設業退職金共済制度掛金収納書届
注 意 事 項
建設業退職金共済制度掛金収納書届
１ 共済証紙の購入について
|  |  |  | 令和 年 月 日 | 本市の発注工事に対する共済証紙の購入額は、下記のとおりとする。
高 槻 市 長 |  |  |  |  | (1)建設業退職金共済対象労働者の就労予定日数を的確に把握している場合 ⇒ 必要枚数
|  |  | 住所 |  | (2)その把握が困難である場合 ⇒ 次の算定式により算出した額 |  |  | 記名及び契約書使用印の押印必要
|  |  | 商号又は名称 |  |  | 請負金額 × 算定式 × 対象工事における労働者の加入率％ ÷ ７０％
|  |  | 代表者 | ㊞ | ［注意］上記算定式中の「対象工事における労働者の加入率％」の把握が困難な場合
⇒ 加入率を［５０％］と仮定して算出した額
下記のとおり建設業退職金共済掛金を納付しましたので、掛金収納書を貼付のうえお届けします。 |  |  |  |  | ※ 工事施工過程において不足が生じた場合は、追加購入すること。
【特例】 ① 他の工事における共済証紙の残余がある場合は、残余分を本工事分として充当してもよい。
（ただし、直近の「共済証紙受払い簿」の提出が必要）
１ | 事 業 名 |  |  |  |  | ② 当該工事に使用する労働者全員が「中小企業退職金共済制度」の対象者である場合等、 共済証紙の購入の必要性がないと思われる場合は申し出ること。
２ | 請負代金額 | ￥ |  | （消費税を含む）
２ 表面（届）の「４ 算定式又は理由」欄には、購入額を計算した算定式を記入すること。 購入しなかった場合は、その理由を記入すること。
３ | 証紙購入額 | ￥ |  | （収納書合計額）
［例］１－（１）の場合
４ | 算定式又は理由 |  |  |  |  | (工事日数) (対象労働者数) (１日分証紙)
５０日 × １０人 × ３２０円 ＝ １６０，０００円
［例］１－（２）の場合
(請負金額) (算定率) (加入率)
掛金収納書貼付欄 | [5 empty] | 30,000,000円 × 3.5/1000 × ５０％ ÷ ７０％ ＝ ７５，０００円
３ 契約当初及び変更契約の契約書提出時に契約検査課まで提出すること。
| １ （契約者が発注者へ）と記載のある掛金収納書（原本）を貼付すること。 |  |  |  | 工事施工途中に追加購入した場合は、速やかに工事担当課へ提出すること。
２ 掛金収納書の契約者記入欄の「発注者名」、「工事名」は必ず記入のこと。
※ 総工事費とは、請負契約額（消費税相当額を含む）と無償支給材料評価額の合計額をいう。

## (着工前)下請負契約に関する誓約書
（様式１）
（元請業者用）
下 請 負 契 約 に 関 す る 誓 約 書
下記事項を誓約し、労働者への賃金の支払い及び下請負契約を行います。
記
１ | 労働者へ社会保険料を含めた適切な水準の賃金を支払うこと。
２ | 下請負業者と、適切な水準の賃金および社会保険料（事業者負担分および労働者負担分）相当額を含んだ請負価格による契約を行うこと。
３ | 次に掲げる届出の義務を履行していない建設業者（当該届出の義務がない者を除く）を一次下請負業者としないこと。
（１）健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出の義務
（２）厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出の義務
（３）雇用保険法（昭和49年法律第116号）第7条の規定による届出の義務
なお、二次下請負以下の業者については、社会保険等の加入確認を行い、未加入の場合には指導に取り組むこと。
４ | 設計変更により市から追加支払いが行われたとき、設計変更項目に該当する労働者及び下請負業者に対し、その負担分を適切に支払うこと。
以上
高 槻 市 長
令和 年 月 日
工事名：
| 住 所 |  | 記名及び契約書使用印の押印必要
商号又は名称
| 代 表 者 | ㊞
(契約書に押印する印鑑と同一印)

## (着工前)暴力団排除に関する誓約書
一般用（下請含む）・承認申請無
暴力団排除に関する誓約書
高槻市暴力団排除条例（以下「条例」という。）に基づき、公共工事等その他の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約から排除していることを承知したうえで、下記事項について誓約します。
記
誓約・同意事項を確認し、「はい」「いいえ」のどちらかを〇で囲んでください。
| １ | 自社（私）及びその役員等は、条例第２条に掲げる暴力団員又は暴力団密接関係者のいずれにも該当しません。 |  | はい・いいえ
| ２ | 本誓約書１の該当の有無を確認するため、高槻市から役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。 |  | はい・いいえ
| ３ | 本誓約書及び役員名簿等が、高槻市から大阪府警察本部又は高槻警察署に提供されることに同意します。 |  | はい・いいえ
| ４ | 高槻市が大阪府警察本部又は高槻警察署から通報を受け、又は高槻市の調査により本誓約書１に該当する事業者であると判明した場合は、高槻市が条例に基づき行う措置に従い、高槻市契約からの暴力団排除に関する措置要綱に基づき、高槻市ホームページ等において、その旨を公表することに同意します。 |  | はい・いいえ
| ５ | 条例第７条に規定する下請負人等を使用する場合は、これら下請負人等（契約金額５００万円未満の相手方及び入札参加資格の承認を受けている事業者を除く。）から誓約書を徴し、当該誓約書を高槻市に提出します。 |  | はい・いいえ
| ６ | 使用する下請負人等が、本誓約書１に該当する事業者であると高槻市が大阪府警察本部又は高槻警察署から通報を受け、又は高槻市の調査により判明し、高槻市から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。 |  | はい・いいえ
高 槻 市 長
令和 年 月 日
|  |  | 住 所 |  | 住所・商号又は名称・代表者は記名のみ（契約書使用印の押印廃止）
（令和３年４月１日以降契約分から）
商号及び名称
代 表 者
（参考）
高槻市暴力団排除条例（抜粋）
（公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置）
第８条 市長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。
（１） 暴力団員等に該当すると認められる者に対し、公共工事等及び売払い等に係る入札に参加するために必要な資格を与え
ないこと。
（２） 入札の参加の資格を有する者（以下「入札参加資格者」という。）が暴力団員等に該当すると認められた場合にあっては、
当該入札参加資格者を公共工事等及び売払い等に係る入札に参加させないこと。
（３） 入札参加資格者が暴力団員等に該当すると認められた場合にあっては、必要に応じ、その旨を公表すること。
（４） 公共工事等及び売払い等に係る入札の参加の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日
から１年を経過しない者であって、暴力団員等に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置。
（５） 暴力団員等に該当すると認められる者を契約相手方としないこと。
（６） 契約相手方が暴力団員等に該当すると認められた場合にあっては、当該契約相手方との公共工事等及び売払い等に係
る契約を解除すること。
（７） 公共工事等について下請負人等が暴力団員等に該当すると認められた場合にあっては、その契約相手方に対して、当該
下請負人等との契約の解除を求め、当該契約相手方が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否したときは、当該契
約相手方との公共工事等に係る契約を解除すること。
（８） 前各号に掲げるもののほか、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除を図るために必要な措置。
２ 市長は、前項各号（第３号及び第４号を除く。）に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、契約相手方及び下
請負人等に対し、これらの者が暴力団員等でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。
３ 市長は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員等に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。
大阪府暴力団排除条例施行規則（抜粋）
（暴力団密接関係者）
第３条 条例第２条第４号の公安委員会規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
（１） 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者
（２） 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の
財産上の利益又は役務の供与（次号において「利益の供与」という。）をした者
（３） 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる
相当の対償のない利益の供与をした者
（４） 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
（５） 事業者で、次に掲げる者（アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。）のうちに暴力団員又は第１
号から前号までのいずれかに該当する者のあるもの
ア 事業者の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を
有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の
支配力を有するものと認められる者を含む。）
イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その
他の組織（以下「営業所等」という。）の業務を統括する者
ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それら
と同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限
を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者
エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者
（６） 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、条例第２条第５号に規定する公共工事等
に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者

## (着工前)兼任届
（契約検査課提出）
令和 年 月 日
高 槻 市 長
|  | 住 所 |  |  | 記名及び契約書使用印の押印必要
商号又は名称
代表者職氏名 印
兼 任 届
下記のとおり、主任技術者及び現場代理人を兼任しますので届け出ます。
記
１．新たに契約を締結する工事に関する事項
新たに契約を締結する工事名
主任技術者氏名
現場代理人氏名
２．現在契約締結している工事に関する事項
現在契約締結している工事名
技術者等分類 |  | 現場代理人 | 主任技術者 (兼任する技術者等をﾁｪｯｸしてください)
請 負 代 金 額 | 円
工 期 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
工 事 担 当 課
監 督 員
市 確 認 欄 | 確認日 令和 年 月 日 |  |  | 監督員確認印 印
（専任又は常駐を求められている工事は不可）

## (随時)請求書
請 求 書
令和 年 月 日
高 槻 市 長
|  | 住 所 | 記名及び契約書使用印の押印必要
商号又は名称
代 表 者 ㊞
請 求 金 額 | ￥
但し、
上記のとおり、請求します。

## (随時)協議書(打合せ簿)
様式５
協 議 書 （打合せ簿）
発議者 | □発注者 □受注者 |  | 発議年月日 | 令和 年 月 日
発議事項 | □指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □届出 □その他（ ）
事業名
内 容
処理・回答 | 発注者 | 上記について
□指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □届出 □受理
□その他（ ） します。
令和 年 月 日
| 受注者 | 上記について
□指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □届出 □受理
□その他（ ） します。
令和 年 月 日
課 長 |  |  | 監督員 | 主任(監理) | 現場代理人
技術者
従来通り関係者の押印必要
決裁欄については、各担当課に確認すること。

## (随時)工事記録
工 事 記 録
名称 |  |  | 事業名
年月日 |  |  | 出席者
時間
場所
作成者
No/日付 | 打合せ内容 |  |  | 打合せ結果
No/日付 | 打合せ内容 |  |  | 打合せ結果

## （随時）質疑回答書
質 疑 回 答 書
No.1
| 質疑日：令和 年 月 日 |  | 回答日：令和 年 月 日
| 質疑者： |  | 回答者：
工事名称：
No. | 図面番号 | 質疑事項 | 回 答
1
2
3
4
5
6
7
※出来る限り分かりやすく、詳しく記載してください。（必要に応じ図面及び写真等を添付すること）

## (随時)辞退届 (中間前金払)
令和 年 月 日
高 槻 市 長
| 住 所 | 記名及び契約書使用印の押印必要
商号又は名称
代 表 者 ㊞
辞 退 届
本工事にかかる中間前金払について辞退させていただきます。
記
事 業 名

## (随時)中間前金払認定請求書
様式第１号（第２条関係）
令和 年 月 日
中 間 前 金 払 認 定 請 求 書
高 槻 市 長
| 請負業者 | 住 所 |  | 記名及び契約書使用印の押印必要
商号又は名称
|  | 代表者職氏名 | ㊞
高槻市建設工事の中間前金払に関する取扱要綱第２条第１項の規定により、中間前金払の要件を具備していることについて認定を請求します。
記
工事名称
契約年月日 |  | 令和 年 月 日
工期 |  | 令和 年 月 日 | から
|  | 令和 年 月 日 | まで
契約金額 |  | ￥ | 円
備考
（注）工事履行報告書（様式第２号）を添付すること。

## (随時)工事履行報告書
様式第２号（第２条関係）
令和 年 月 日
工事履行報告書
工事名称
工 期 | 令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
日 付 | 令和 年 月 日現在
月 別 | 予定工程 （％） |  | 実施工程 （％） | 備 考
| ( )は工程変更後 |  | ( )は予定工程との差
月 | （ ） |  | （ ）
月 | （ ） |  | （ ）
月 | （ ） |  | （ ）
月 | （ ） |  | （ ）
月 | （ ） |  | （ ）
月 | （ ） |  | （ ）
月 | （ ） |  | （ ）
月 | （ ） |  | （ ）
月 | （ ） |  | （ ）
月 | （ ） |  | （ ）
月 | （ ） |  | （ ）
月 | （ ） |  | （ ）
（記載欄）

## (随時)中間前金払認定調書
様式第３号（第２条関係）
第 号
令和 年 月 日
中 間 前 金 払 認 定 調 書
様
|  | 高 槻 市 長 | ㊞ | 記名及び契約書使用印の押印必要
下記の工事について、その進捗状況を調査したところ、中間前金払をすることができる要件を具備していることを認定します。
記
工事名称
| 契約年月日 | 令和 年 月 日
| 工期 | 令和 年 月 日 | から
|  | 令和 年 月 日 | まで
| 契約金額 | ￥ | 円
摘要

## (随時)出来高報告書
令和 年 月 日
高 槻 市 長
|  |  | 住 所 |  |  | 記名及び契約書使用印の押印必要
商号又は名称
|  |  | 代 表 者 |  | ㊞
出来高報告書
事 業 名
契約金額
工 種 | 構成金額 | 予定工程 | 実施工程 | 出来高金額 | 備考
小計
消費税及び地方消費税 |  |  |  |  | 出来高(%)
合計金額
（記事欄）

## (随時)中間前金払部分払選択届書
様式第４号（第４条関係）
令和 年 月 日
中間前金払と部分払との選択に係る届出書
高 槻 市 長
| 請負業者 | 住 所 |  | 記名及び契約書使用印の押印必要
商号又は名称
|  | 代表者職氏名 | ㊞
高槻市公共工事の中間前金払に関する取扱要綱第４条第２項の規定により、下記の工事について、（□中間前金払 □部分払）を選択しますので、届け出ます。
記
工事名称
契約年月日 |  | 令和 年 月 日
工期 |  | 令和 年 月 日 | から
|  | 令和 年 月 日 | まで
契約金額 |  | ￥ | 円
備考

## (随時)事故発生報告書
令和 年 月 日
高 槻 市 長
|  | 住 所 |  | 住所・商号又は名称・代表者は記名のみ（契約書使用印の押印廃止)
|  | 商号又は名称 |  |  | （令和３年４月１日以降契約分から）
代 表 者
事 故 発 生 報 告 書
事 業 名
工 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
上記工事について、〔別紙〕工事事故報告 のとおり事故が発生しましたので報告します。

## (随時)工事事故報告
報告日：令和 年 月 日
工 事 事 故 報 告
事 故 の 状 況 調 書 | [6 empty] | 課
事 業 名
工 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
受 注 者
現場代理人
工事概要
事故の日時 | 令和 年 月 日（ ） ○○：○○ 頃 天候： ○○
事故の場所 | ○○○市 ○○○ 地先 ○○○○○○○○○ 付近
被 災 者 | 住 所 |  |  |  | 電 話
| 氏 名 |  |  | 性 別 |  | 年 齢 | 歳
勤 務 先
| 収容病院 |  |  | 被災者の容体
事故の内容 | ・書ける範囲でなるべく具体的に
・事故当時の作業内容
・原因
そ の 他 | ○月○日
| 00：00頃 | 事故発生
・
・
| ・ |  | ○経過の整理
| ・ | ・応急措置及び事後対応
・救急・消防、警察への対応
・労働基準監督署、警察への所見
・マスコミ等の動き 等
○位置図、事故状況図（略図）、写真等の資料は別途添付
＊時間に応じて可能な範囲を埋めてください。

## (随時)損害発生通知書
令和 年 月 日
高 槻 市 長
|  |  | 住 所 |  | 住所・商号又は名称・代表者は記名のみ（契約書使用印の押印廃止）
|  |  | 商号又は名称 |  |  | （令和３年４月１日以降契約分から）
代 表 者
損 害 発 生 通 知 書
１ | 事業名
２ | 工事場所
３ | 請負代金額
４ | 契約年月日 | 令和 年 月 日
５ | 工期 | 令和 年 月 日 から
令和 年 月 日 まで
上記工事について、次のとおり損害を生じたので工事請負契約第30条第１項の規定に基づき通知します。
（１） | 損害発生前及び損害の概要
（２） | 損害の内訳数量
（３） | 損害発生及び発生の現場写真
（４） | 雨量、風速等の観測資料

## (随時)現場代理人等変更通知書
令和 年 月 日
高 槻 市 長
|  | 住 所 | 記名及び契約書使用印の押印必要
商号又は名称
代 表 者 ㊞
現 場 代 理 人 等 変 更 通 知 書
事 業 名
現場代理人及び技術者を下記のとおり変更したいので、別紙経歴書を添え、
工事請負契約書第１０条にもとづき通知します。
記
現場代理人等変更年月日
変更する現場代理人等区分
旧現場代理人等氏名 |  | 新現場代理人等氏名
変 更 事 由
※資格者証（写し）を添付すること。
（注）変更する現場代理人等区分には、下記から該当する区分を記載する。
・現場代理人
・主任技術者
・監理技術者
・監理技術者補佐

## (完成時)完成届
令和 年 月 日
高 槻 市 長
| 住 所 |  | 住所・商号又は名称・代表者は記名のみ（契約書使用印の押印廃止）
| 商号又は名称 |  |  | （令和３年４月１日以降契約分から）
代 表 者
完 成 届
下記のとおり完成いたしましたからお届けします。
記
事業名
工事場所 | 高槻市 地内
請負代金額 | ￥
契 約 年 月 日 | 令和 年 月 日
着 工 年 月 日 | 令和 年 月 日
契約完成期限 | 令和 年 月 日
完 成 年 月 日 | 令和 年 月 日

## (完成時)完成写真
令和 年 月 日
高槻市都市創造部建築課長
| 商号又は名称 |  | 住所・商号又は名称・現場代理人は記名のみ（認印押印廃止）
| 現場代理人 |  |  | （令和３年４月１日以降契約分から）
完 成 写 真 |  |  |  | 施工前・施工後の対比をすること
提出部数は工事担当課用と契約検査課用を提出して下さい
事 業 名

## (完成時)資材集計調書
令和 年 月 日
高 槻 市 長
住 所
| 商号又は名称 |  |  | 住所・商号又は名称・代表者は記名のみ（契約書使用印の押印廃止）
| 代 表 者 |  |  |  | （令和３年４月１日以降契約分から）
資 材 集 計 調 書
事業名
資 材
品 名 | 単 位 | 数 量 | 備 考
資 材
品 名 | 単 位 | 数 量 | 備 考

## (完成時)現場日報（表紙）
令和 年 月 日
高槻市都市創造部建築課長
|  | 商号又は名称 |  | 住所・商号又は名称・現場代理人は記名のみ（認印押印廃止）
|  | 現場代理人 |  |  | （令和３年４月１日以降契約分から）
現 場 日 報
事 業 名
期 間 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

## (完成時)現場日報（様式）
現 場 日 報
令和 年 月 日 曜 |  |  | 天 候 |  | 最高気温 | ºｃ | 現場代理人 | 監理(主任)技術者
[5 empty] | 最低気温 | ºｃ |  |  | 現場代理人、監理(主任)技術者の記名のみ（認印押印廃止）
諸 職 工 出 面 |  |  |  |  | 作 業 日 報
職 名 | 前日迄計 | 本日出面 |  | 累計
大工（型）
大工（造）
土 工
トビ工
左 官
左官手元
鉄骨工
塗装工
組積工
鉄筋工
硝子工
タイル工
交通誘導警備員
管 工
電 工
雑 役
材料搬入
来訪者

## (完成時)工事週報（表紙）
令和 年 月 日
高槻市都市創造部建築課長
|  | 商号又は名称 |  | 住所・商号又は名称・現場代理人は記名のみ（認印押印廃止）
|  | 現場代理人 |  |  | （令和３年４月１日以降契約分から）
工 事 週 報
事 業 名
期 間 | 令和 年 月 日 （ ） ～ 令和 年 月 日 （ ）

## (完成時)工事週報(様式）
工 事 週 報
事 業 名
|  |  | 現場代理人 | [6 empty] | 現場代理人の記名のみ（認印押印廃止）
令和 年 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月
| 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 小計 | 累計
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日
作 業 内 容
材 料 搬 入

## (完成時)工程写真
令和 年 月 日
高槻市都市創造部建築課長
| 商号又は名称 |  | 住所・商号又は名称・現場代理人は記名のみ（認印押印廃止）
| 現場代理人 |  |  | （令和３年４月１日以降契約分から）
工 程 写 真
事 業 名

## (完成時)使用資材検査結果報告書
令和 年 月 日
高槻市都市創造部建築課長
|  |  | 商号又は名称 |  |  | 住所・商号又は名称・現場代理人は記名のみ（認印押印廃止）
|  |  | 現場代理人 |  |  |  | （令和３年４月１日以降契約分から）
使 用 資 材 検 査 結 果 報 告 書
事 業 名
下記のとおり使用機器および材料の報告をします。
資材名 | 規格・寸法 | 搬入数量 | 単位 | 検査合格数量 | 搬入年月日
資材名 | 規格・寸法 | 搬入数量 | 単位 | 検査合格数量 | 搬入年月日

## (完成時)試験結果報告書
令和 年 月 日
高槻市都市創造部建築課長
| 商号又は名称 |  | 住所・商号又は名称・現場代理人は記名のみ（認印押印廃止）
| 現場代理人 |  |  | （令和３年４月１日以降契約分から）
試 験 結 果 報 告 書
事 業 名
件 名

## (完成時)安全点検表（表紙）
令和 年 月 日
高槻市都市創造部建築課長
|  | 商号又は名称 |  | 住所・商号又は名称・現場代理人は記名のみ（認印押印廃止）
|  | 現場代理人 |  |  | （令和３年４月１日以降契約分から）
安 全 点 検 表
事 業 名
期 間 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

## (完成時)安全点検表 (様式)
安 全 点 検 表 |  | パトロール実施日 |  | 令和 年 月 日天候（ ）
事 業 名
工事場所 |  | パトロール者氏名 |  |  | ※現場代理人、監理（主任）技術者以外が望ましい
点 検 事 項 |  | 評価 | 指 導 事 項 |  | その都度ボールペンで記入すること。
服装と安全 | 安全に関する表示はあるか
作業に適した服装をしているか
安全帽はしっかり着用しているか（あご紐はどうか）
職場安全打ち合わせを実行しているか
安全巡視は履行されているか
作 業 準 備 | 工具の点検手入れをしているか
資材の整理整頓はよいか
サンダ－等工具の危険予防対策はどうか
足場（梯子、脚立、足場板）に欠陥はないか
車両系建設機械の整備はよいか
作業床の端、開口部の墜落防止措置はどうか
消火器設置表示及び喫煙場の指定はあるか
作 業 環 境 | 高所作業における命綱、補助ロープの使用は安全か
足場の使用法はよいか
通路は確保されているか
作業時の合図は守られているか
物体落下による危険防止策はどうか
高齢者、未熟者、未成年者の作業は適当であるか
その他安全基準に適した作業をしているか
その他 | 救急箱は備付けてあるか
車両の整備はよいか
総合評価
（評価基準） ○＝問題なし、△＝改善を要す（但し即時改善可能のものに限る）、×＝強力指導及び改善を要す

## (完成時)建設業退職金共済制度清算書
建設業退職金共済制度清算書
令和 年 月 日
高 槻 市 長
|  |  |  | 住 所 |  |  |  | 記名及び契約書使用印の押印必要
商号又は名称
|  |  |  | 代 表 者 |  |  | ㊞
本工事にかかる建退共共済証紙の受払について、次のとおり報告いたします。
記
事 業 名
（単位：枚）
令和 年 |  | 受 入 | 払 出 |  |  | 残 枚 数 | 支 給 先
月 | 日 | 購 入 | 貼 付 | 支 給 | 計
|  | 日分 | 日分 | 日分 | 日分 | 日分
|  | 日分 | 日分 | 日分 | 日分 | 日分
|  | 日分 | 日分 | 日分 | 日分 | 日分
|  | 日分 | 日分 | 日分 | 日分 | 日分
|  | 日分 | 日分 | 日分 | 日分 | 日分
|  | 日分 | 日分 | 日分 | 日分 | 日分
|  | 日分 | 日分 | 日分 | 日分 | 日分
|  | 日分 | 日分 | 日分 | 日分 | 日分
|  | 日分 | 日分 | 日分 | 日分 | 日分
|  | 日分 | 日分 | 日分 | 日分 | 日分
|  | 日分 | 日分 | 日分 | 日分 | 日分

## (完成時)検査願
令和 年 月 日
高槻市都市創造部建築課長
|  |  | 商号又は名称 |  | 住所・商号又は名称・現場代理人は記名のみ（認印押印廃止）
|  |  | 現場代理人 |  |  | （令和３年４月１日以降契約分から）
検 査 願
事 業 名
下記の事項について検査をお願いします。
記
工 種 名 | 工 事 |  |  |  |  | 完成検査時は検査願と結果報告を１つにまとめておくと見やすい
検 査 内 容
令和 年 月 日 （ ）
|  | 午前 | 時 分から
午後

## (完成時)承諾図
令和 年 月 日
高槻市都市創造部建築課長
| 商号又は名称 |  | 住所・商号又は名称・現場代理人は記名のみ（認印押印廃止）
| 現場代理人 |  |  | （令和３年４月１日以降契約分から）
承 諾 図
事 業 名
件 名

## (完成時)高度技術･創意工夫･地域貢献等
（別添提出書式）
高 度 技 術 ･ 創 意 工 夫 ･ 地 域 貢 献 等 に 関 す る 実 施 説 明 書
事 業 名 | 受注者名
提 案・実 施 項 目
提 案・実 施 内 容
（説 明）
（添付図･写真等）

## (完成時)引渡書
令和 年 月 日
高 槻 市 長
| 住 所 |  | 記名及び契約書使用印の押印必要
商号又は名称
| 代 表 者 | ㊞
引 渡 書
下記工事は、令和 年 月 日完成検査に合格しましたので、これを引渡します。
なお、工事関係の補修及び苦情に関しては、当方において責任を持って解決します。
記
事業名
工事場所
工事内容

## 週休２日届出書（様式１）※受注者希望型対象様式
（様式１）
[8 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
高 槻 市 長
住 所
商号又は名称
代 表 者
週休２日届出書
週休２日の実施の意向について、以下のとおり届け出します。
1 | 工事名称
2 | 工事場所
3 | 工事期間 | 令和 |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 令和 | 年 | 月 | 日
4 | 届出内容 | a. | 実施する。
|  | b. | 実施しない。
5 | 実施しない理由
（4がｂの場合）
※この届出書については現場着手日までに提出すること。
※受注者希望型に使用する様式です。

## 現場閉所（計画・実績報告）（様式２）
現場閉所（ 計画 ・ 実績報告 ）書 | [29 empty] | （様式２）
工事名：〇〇〇工事
工 期：令和６年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
令和６年度
月 | 4 | [30 empty] | ●計 | 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
行事 | [28 empty] | 昭和の日
[32 empty] | 0 | 30 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 月
0 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 月
曜日: 月; 月: 5 |  | ●計 | 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
行事 |  |  | 憲法記念日 | みどりの日 | こどもの日 | 振替休日
[32 empty] | 0 | 31 | bar: 曜日; 金 to 月; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
0 | bar: 曜日; 金 to 月; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
曜日: 月; 水: 6 | ●計 | 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
行事
[32 empty] | 0 | 30 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
0 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
曜日: 月; 土: 7 |  | ●計 | 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
行事 | [14 empty] | 海の日
[32 empty] | 0 | 31 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 日
0 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 日
曜日: 月; 月: 8 | ●計 | 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
行事 | [10 empty] | 山の日 | 振替休日 | 夏季休暇 | 夏季休暇 | 夏季休暇
[32 empty] | 0 | 28 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 日; 土
0 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 日; 土
曜日: 月; 木: 9 | ●計 | 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
行事 | [15 empty] | 敬老の日 | [5 empty] | 秋分の日 | 振替休日
[32 empty] | 0 | 30 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 月; 土 to 日
0 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 月; 土 to 日
曜日: 月; 日: 10 |  | ●計 | 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
行事 | [13 empty] | スポーツの日
[32 empty] | 0 | 31 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 日
0 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 日
曜日: 月; 火: 11 | ●計 | 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
行事 |  |  | 文化の日 | 振替休日 | [18 empty] | 勤労感謝の日
[32 empty] | 0 | 30 | bar: 曜日; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土
0 | bar: 曜日; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土
曜日: 月; 金: 12 |  | ●計 | 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
行事 | [28 empty] | 年末年始休暇 | 年末年始休暇 | 年末年始休暇
[32 empty] | 0 | 28 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土
0 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土
[32 empty] | ●計 | 対象期間 | bar: 曜日 to 日
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
行事 | 年末年始休暇 | 年末年始休暇 | 年末年始休暇 | [9 empty] | 成人の日
[32 empty] | 0 | 28 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 日
0 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 日
曜日: 月; 水: 2 | ●計 | 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
行事 | [10 empty] | 建国記念日 | [11 empty] | 天皇誕生日 | 振替休日
[32 empty] | 0 | 28 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 火; 土 to 日; 土 to 月
0 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 火; 土 to 日; 土 to 月
曜日: 月; 土: 3 |  |  |  | ●計 | 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
行事 | [19 empty] | 春分の日
[32 empty] | 0 | 31 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 木; 土 to 日; 土 to 日
0 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 木; 土 to 日; 土 to 日
曜日: ※本表中の「＼」は、対象期間から除く夏季休暇３日と年末年始休暇６日を表している。; 日: 現場閉所計画数 |  | 0
日: 現場閉所実施数 |  | 0
日: 対象期間 |  | 356
日: 計画／対象期間 |  | 0%
日: 実施／対象期間 |  | 0%
※計画書の場合(不要な場合は削除する。)
上記のとおり執行いたします。
令和 年 月 日
高 槻 市 長
住 所
商号又は名称
代 表 者
※実績報告書の場合（不要な場合は削除する。)
上記のとおり報告いたします。
令和 年 月 日
現場代理人 〇〇 〇〇
監督員 〇〇 〇〇
計画表作成手順
①現場着手日と現場作業終了日を決める（現場作業終了日以降に跡片付けや各種検査を受けることになります）
②現場着手日から現場作業終了日までの対象期間を月ごとに入力する（対象期間から除く月は0とすること）
③計画欄に閉所と計画する日を●で記入し、監督職員へ提出する
※夏季・年末年始休暇は必要に応じ変更すること
※計画/対象期間の数値が28.5％以上であること

## 現場閉所(様式２)(計画 記載例)R6.12更新
現場閉所（ 計画 ・ 実績報告 ）書 | [14 empty] | 計画 記載例 | [14 empty] | （様式２）
工事名：道路整備工事
工 期：令和６年５月１０日～令和７年３月７日
令和６年度
月 | 4 | [30 empty] | ●計 | 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
行事 | [28 empty] | 昭和の日
[32 empty] | 0 | 0 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 月
0 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 月
曜日: 月; 月: 5 |  | ●計 | 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
行事 |  |  | 憲法記念日 | みどりの日 | こどもの日 | 振替休日 |  |  |  | 契約日 | [16 empty] | 現場着手日
[32 empty] | 0 | 5 | bar: 曜日; 金 to 月; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
0 | bar: 曜日; 金 to 月; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
曜日: 月; 水: 6 | ●計 | 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
行事
[32 empty] | 10 | 30 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
0 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
曜日: 月; 土: 7 |  | ●計 | 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
行事 | [14 empty] | 海の日
[32 empty] | 9 | 31 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 日
0 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 日
曜日: 月; 月: 8 | ●計 | 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
行事 | [10 empty] | 山の日 | 振替休日 | 夏季休暇 | 夏季休暇 | 夏季休暇
[32 empty] | 10 | 28 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 日; 土
0 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 日; 土
曜日: 月; 木: 9 | ●計 | 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
行事 | [15 empty] | 敬老の日 | [5 empty] | 秋分の日 | 振替休日
[32 empty] | 11 | 30 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 月; 土 to 日
0 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 月; 土 to 日
曜日: 月; 日: 10 |  | ●計 | 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
行事 | [13 empty] | スポーツの日 |  |  | 不稼働期間 | 不稼働期間 | 不稼働期間 | 不稼働期間 | 不稼働期間 | 不稼働期間 | 不稼働期間 | 不稼働期間 | 不稼働期間 | 不稼働期間 | 不稼働期間 | 不稼働期間 | 不稼働期間 | 不稼働期間
[32 empty] | 5 | 17 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 日
0 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 日
曜日: 月; 火: 11 | ●計 | 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
行事 |  |  | 文化の日 | 振替休日 | [18 empty] | 勤労感謝の日
[32 empty] | 10 | 30 | bar: 曜日; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土
0 | bar: 曜日; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土
曜日: 月; 金: 12 |  | ●計 | 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
行事 | [28 empty] | 年末年始休暇 | 年末年始休暇 | 年末年始休暇
[32 empty] | 8 | 28 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土
0 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土
[32 empty] | ●計 | 対象期間 | bar: 曜日 to 日
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
行事 | 年末年始休暇 | 年末年始休暇 | 年末年始休暇 | [9 empty] | 成人の日
[32 empty] | 9 | 28 | bar: 曜日 to 水; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 日
0 | bar: 曜日 to 水; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 日
曜日: 月; 水: 2 | ●計 | 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
行事 | [10 empty] | 建国記念日 |  | 現場作業終了日 | [9 empty] | 天皇誕生日 | 振替休日
[32 empty] | 5 | 13 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 火; 土 to 日; 土 to 月
0 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 火; 土 to 日; 土 to 月
曜日: 月; 土: 3 |  |  |  | ●計 | 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
行事 | [6 empty] | 工期末 | [12 empty] | 春分の日
[32 empty] | 0 | 0 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 木; 土 to 日; 土 to 日
0 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 木; 土 to 日; 土 to 日
曜日: ※本表中の「＼」は、対象期間から除く夏季休暇３日と年末年始休暇６日を表している。; 日: 現場閉所計画数 |  | 77
日: 現場閉所実施数 |  | 0
日: 対象期間 |  | 240
日: 計画／対象期間 |  | 32%
日: 実施／対象期間 |  | 0%
計画：当初に計画している現場閉所日を●で記入する。
実施：実際に現場閉所とした日を●で記入する。
契約日から現場着手日前日までの期間は対象期間から除く
現場着手日からの期間とする
夏季休暇３日は固定していないため適宜設けること
夏季休暇３日は対象期間から除く
年末年始休暇６日は固定していないため適宜設けること
28.5％以上（4週8休以上）
25.0％以上（4週7休以上）
21.4％以上（4週6休以上）
※少数第２位切り捨て
他工事との調整等により施工しない期間は不稼働期間として対象期間から除く。
※計画書の場合(不要な場合は削除する。)
上記のとおり執行いたします。
令和 年 月 日
高 槻 市 長
住 所
商号又は名称
代 表 者
※実績報告書の場合（不要な場合は削除する。)
上記のとおり報告いたします。
令和 年 月 日
現場代理人 〇〇 〇〇
監督員 〇〇 〇〇
提出する際は、
①不要な方の図を削除する。
②※ の行を削除する。
③囲っている枠線を黒色から白色もしくは、なしにする。
④必要事項を記入する。
計画表作成手順
①現場着手日と現場作業終了日を決める（現場作業終了日以降に跡片付けや各種検査を受けることになります）
②現場着手日から現場作業終了日までの対象期間を月ごとに入力する（対象期間から除く月は0とすること）
③計画欄に閉所と計画する日を●で記入し、監督職員へ提出する
※夏季・年末年始休暇は必要に応じ変更すること
※計画/対象期間の数値が28.5％以上であること
現場作業終了日の翌日以降は対象期間から除く
現場作業終了日の翌日以降は対象期間から除く

## 現場閉所(様式２)(実績 記載例)R6.12更新
現場閉所（ 計画 ・ 実績報告 ）書 | [14 empty] | 実施報告 記載例 | [14 empty] | （様式２）
工事名：道路整備工事
工 期：令和６年５月１０日～令和７年３月７日
令和６年度
月 | 4 | [30 empty] | ●計 | 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
行事 | [28 empty] | 昭和の日
[32 empty] | 0 | 0 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 月
0 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 月
曜日: 月; 月: 5 |  | ●計 | 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
行事 |  |  | 憲法記念日 | みどりの日 | こどもの日 | 振替休日 |  |  |  | 契約日 | [16 empty] | 現場着手日
[32 empty] | 0 | 5 | bar: 曜日; 金 to 月; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
0 | bar: 曜日; 金 to 月; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
曜日: 月; 水: 6 | ●計 | 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
行事 |  |  |  | 雨天閉所 | [23 empty] | 雨天閉所
[32 empty] | 10 | 30 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
11 | bar: 曜日 to 日; 火; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 金 to 日
曜日: 月; 土: 7 |  | ●計 | 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
行事 |  |  |  |  | 雨天閉所 | [9 empty] | 海の日
[32 empty] | 9 | 31 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 日
9 | bar: 曜日; 金 to 日; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 日
曜日: 月; 月: 8 | ●計 | 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
行事 | [10 empty] | 山の日 | 振替休日 | 夏季休暇 | 夏季休暇 | 夏季休暇
[32 empty] | 10 | 28 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 日; 土
10 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 日; 土
曜日: 月; 木: 9 | ●計 | 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
行事 |  |  |  | 振替閉所 | [11 empty] | 敬老の日 | [5 empty] | 秋分の日 | 振替休日
[32 empty] | 11 | 30 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 月; 土 to 日
11 | bar: 曜日 to 日; 水; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 月; 土 to 日
曜日: 月; 日: 10 |  | ●計 | 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
行事 | [13 empty] | スポーツの日 |  |  | 不稼働期間 | 不稼働期間 | 不稼働期間 | 不稼働期間 | 不稼働期間 | 不稼働期間 | 不稼働期間 | 不稼働期間 | 不稼働期間 | 不稼働期間 | 不稼働期間 | 不稼働期間 | 不稼働期間 | 不稼働期間
[32 empty] | 5 | 17 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 日
5 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 日
曜日: 月; 火: 11 | ●計 | 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
行事 |  |  | 文化の日 | 振替休日 | [18 empty] | 勤労感謝の日
[32 empty] | 10 | 30 | bar: 曜日; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土
10 | bar: 曜日; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土
曜日: 月; 金: 12 |  | ●計 | 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
行事 | [28 empty] | 年末年始休暇 | 年末年始休暇 | 年末年始休暇
[32 empty] | 8 | 28 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土
8 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土
[32 empty] | ●計 | 対象期間 | bar: 曜日 to 日
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
行事 | 年末年始休暇 | 年末年始休暇 | 年末年始休暇 | [9 empty] | 成人の日
[32 empty] | 9 | 28 | bar: 曜日 to 水; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 日
9 | bar: 曜日 to 水; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 日
曜日: 月; 水: 2 | ●計 | 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
行事 | [10 empty] | 建国記念日 |  | 現場作業終了日 | [9 empty] | 天皇誕生日 | 振替休日
[32 empty] | 5 | 13 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 火; 土 to 日; 土 to 月
4 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 火; 土 to 日; 土 to 月
曜日: 月; 土: 3 |  |  |  | ●計 | 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
行事 | [6 empty] | 工期末 | [12 empty] | 春分の日
[32 empty] | 0 | 0 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 木; 土 to 日; 土 to 日
0 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 木; 土 to 日; 土 to 日
曜日: ※本表中の「＼」は、対象期間から除く夏季休暇３日と年末年始休暇６日を表している。; 日: 現場閉所計画数 |  | 77
日: 現場閉所実施数 |  | 77
日: 対象期間 |  | 240
日: 計画／対象期間 |  | 32%
日: 実施／対象期間 |  | 32%
計画表作成手順
①現場着手日と現場作業終了日を決める（現場作業終了日以降に跡片付けや各種検査を受けることになります）
②現場着手日から現場作業終了日までの対象期間を月ごとに入力する（対象期間から除く月は0とすること）
③計画欄に閉所と計画する日を●で記入し、監督職員へ提出する
※夏季・年末年始休暇は必要に応じ変更すること
※計画/対象期間の数値が28.5％以上であること
計画：当初に計画している現場閉所日を●で記入する。
実施：実際に現場閉所とした日を●で記入する。
契約日から現場着手日前日までの期間は対象期間から除く
現場着手日からの期間とする
夏季休暇３日は固定していないため適宜修正すること
夏季休暇３日は対象期間から除く
振替等で閉所とした場合は、実施のみの記入で可。
年末年始休暇６日は固定していないため適宜修正する
現場作業終了日の翌日以降は対象期間から除く
天候による閉所も実施として可
28.5％以上（4週8休以上）
25.0％以上（4週7休以上）
21.4％以上（4週6休以上）
※少数第２位切り捨て
他工事との調整等により施工しない期間は不稼働期間として対象期間から除く。
※計画書の場合(不要な場合は削除する。)
上記のとおり執行いたします。
令和 年 月 日
高 槻 市 長
住 所
商号又は名称
代 表 者
※実績報告書の場合（不要な場合は削除する。)
上記のとおり報告いたします。
令和 年 月 日
現場代理人 〇〇 〇〇
監督員 〇〇 〇〇
提出する際は、
①不要な方の図を削除する。
②※ の行を削除する。
③囲っている枠線を黒色から白色もしくは、なしにする。
④必要事項を記入する。
現場作業終了日の翌日以降は対象期間から除く

## 週休２日変更届出書（様式３）※受注者希望型対象様式
（様式３）
[8 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
高 槻 市 長
住 所
商号又は名称
代 表 者
週休２日変更届出書
週休２日の実施の意向について、以下のとおり届け出します。
1 | 工事名称
2 | 工事場所
3 | 工事期間 | 令和 |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 令和 | 年 | 月 | 日
4 | 届出内容 | 実施から実施しないに変更する。
5 | 実施しない理由
※届け出内容等に変更が生じた場合は、協議書（打合せ簿)、様式２及び様式３を提出し協議すること。
※受注者希望型に使用する様式です。